附件

关于防范政府投资项目过度设计的若干措施（试行）（征求意见稿）

为进一步完善政府投资项目管理，严防过度设计、奢华铺张及其他超出实际使用功能的设计行为，按照“简单、实用、有效”原则，结合我市实际，制定以下措施。

一、强化项目决策和论证

1.严格项目决策管理。坚持“适度超前、不过度超前”谋划布局项目，避免过度超前和低水平重复建设。充分考虑我市经济发展现状和财力水平，坚持量入为出、量力而行，禁止铺张浪费、奢侈奢华建设。各行业主管部门须在方案设计阶段强化建设标准审核，确保其符合功能需求和财力水平，防止标准过高、脱离实际并在后续环节固化执行。未经发展改革、财政及行业主管部门联合审核的项目，不得纳入政府投资项目库。

2.深化可承受能力评估。重大项目在报发展改革部门论证时，必须同步按规定报财政部门开展财政可承受能力评估。评估论证应重点聚焦项目的必要性、合理性、经济性，确保资金来源可靠且不新增政府隐性债务，评估金额作为发改部门立项批复造价的上限，未通过评估的项目不予审批。

二、坚持限额设计和标准控制

3.严格实行限额设计。以估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算。项目单位必须按照已批复的建设规模、建设标准、投资估算为依据，在批复投资估算的限额范围内进行初步设计和施工图设计，原则上建设项目总概算不超过批复的投资估算，施工图预算不超过设计概算。

4.执行刚性造价控制标准。公共服务类建筑及园林绿化工程预算编制不得超过项目概预算和我市公布的造价控制上限标准。装修材料原则上采用国内市场中等档次，绿化苗木优先采用本地树种及中小规格苗木，严禁豪华装修、彩化亮化、大型水景、具有特殊观赏性的造型苗木等。

三、加强施工图评审和预算评审

5.落实施工图经济性评审。对工程造价400万元以上的公共服务类建筑及园林绿化项目，建设单位必须在施工图设计完成后、报送技术审查前，主动向财政部门申请经济性评审。评审重点包括结构配筋合理性、构件尺寸选型经济性、材料设备选型性价比、装修标准适用性、建筑节能措施有效性等。评审机构应在受理后10个工作日内完成评审并提出优化建议。

6.严格预算评审把关。预算评审须以财政部门最终确认的优化方案为前提。重点复核工程量是否一致、材料设备是否按中档品牌执行、总额是否在概算及造价控制范围内。对未落实财政部门经济性评审意见或材料选型超标的，责令重新调整预算。

四、严控工程增量和设计变更

7.刚性约束工程变更。严禁未批先建、拆分项目、批大建小。确需变更的，须合规并在实施前办理审批手续。实施后补办的，结算原则上不予认可。同一合同项下累计变更（增、减量绝对值之和）达合同价10%时，自动触发全面审核。采用工程总承包（EPC）模式的项目，除政策调整、不可抗力外，原则上不予审批项目变更。

五、强化全过程监管与责任追究

8.压实过程监管责任。发展改革部门牵头加强事中事后监管及后评价，负责组织对项目可行性研究报告、初步设计等文件评估（含委托评估或专家评议），重点审查是否存在过度设计、偏高建设标准、不合理技术经济性能等问题。行业主管部门监督按图施工，及时处罚违规。财政部门将概算执行作为资金拨付前置条件，对异常项目暂停拨付，整改后恢复。代建单位对投资概算负全过程监管责任。

9.完善信用管理与联合惩戒。完善信用管理与联合惩戒。建立设计质量信用评价制度，对屡次过度设计的单位，由行业主管部门纳入不良记录并公示，预留设计费的20%作为限额设计履约保证金，因设计原因导致超概算投资或预算审减率超10%，按合同约定没收保证金。对规避评审、故意超标、违规拆分、提供不实材料等行为，由发展改革、财政、住建等行业主管部门实施联合惩戒。

本措施自发布之日起施行。以往规定与本措施不一致的，以本措施为准。本办法具体解释工作由市发展改革委会同有关部门承担。